## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2020-12-17 |  |  | 12 | 月
| コーディング進捗 |  |  | 更新日： | 2020-12-17 10:36 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25
[8 empty] | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190
1 | HTML・CSS作成
2 | ヘッダー | 石村 |  | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 85% | 完了遅れ
3 | ヘッダー | 桑山 |  | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 100% | 完了
4 | フッター | 石村 |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 85% | 完了遅れ
5 | フッター | 桑山 |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 100% | 完了
6 | コンテンツ枠の設定 | 石村 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 85% | 完了遅れ
7 | コンテンツ枠の設定 | 桑山 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | 完了
8 | 共通パーツの定義 | 石村 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 50% | 着手遅れ
9 | 共通パーツの定義 | 桑山 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | 完了
10 | バナーパーツ | 石村 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 50% | 完了遅れ
11 | バナーパーツ | 桑山 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | 完了
12 | 文言パーツ | 石村 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 50% | 完了遅れ
13 | 文言パーツ | 桑山 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | 完了
14 | 注目情報 | 石村 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 50% | 完了遅れ
15 | 注目情報 | 桑山 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | 完了
16 | グレー背景 | 石村 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 50% | 完了遅れ
17 | グレー背景 | 桑山 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | 完了
18 | お知らせパーツ | 石村 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 50% | 完了遅れ
19 | お知らせパーツ | 桑山 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | 完了
20 | 新着求人 | 石村 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 50% | 完了遅れ
21 | 新着求人 | 桑山 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | 完了
22 | キービジュアル | 石村 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 50% | 着手遅れ
23 | キービジュアル | 桑山 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 80% | 完了遅れ
24 | 緊急のお知らせ | 石村 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 50% | 着手遅れ
25 | 緊急のお知らせ | 桑山 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 100% | 完了
26 | 求人検索パーツ | 石村 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 50% | 完了遅れ
27 | 求人検索パーツ | 桑山 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | 完了
28 | 派遣のお仕事特集パーツ | 石村 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 50% | 完了遅れ
29 | 派遣のお仕事特集パーツ | 桑山 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | 完了
30 | 派遣のお仕事を探すパーツ | 石村 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 50% | 着手遅れ
31 | 派遣のお仕事を探すパーツ | 桑山 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | 完了
32 | 選ばれる理由パーツ | 石村 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | 完了
33 | 選ばれる理由パーツ | 桑山 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | 完了
34 | 登録から就業までの流れパーツ | 石村 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | 完了
35 | 登録から就業までの流れパーツ | 桑山 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | 完了
36
37 | コーディングレビュー① | 米澤 |  | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 50% | 作業中
38 | コーディングFB対応 | 石村 |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 |  | 未着手
39 | コーディングFB対応 | 桑山 |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 |  | 未着手
40
41 | JS作成
42 | ヘッダーメニュー開閉 | 石村 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 未着手
43 | ヘッダーメニュー開閉 | 桑山 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 未着手
44 | スクロールヘッダーの実装 | 石村 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 未着手
45 | スクロールヘッダーの実装 | 桑山 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 未着手
46 | ページトップボタンの実装 | 石村 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 未着手
47 | ページトップボタンの実装 | 桑山 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 未着手
48 | フッターメニュー（SP）の切替 | 石村 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 未着手
49 | フッターメニュー（SP）の切替 | 桑山 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 未着手
50 | 派遣のお仕事を探す アコーディオン | 石村 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 未着手
51 | 派遣のお仕事を探す アコーディオン | 桑山 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 未着手
52
53 | 作業予備日 | 石村 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 未着手
54 | 作業予備日 | 桑山 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 未着手
55
56 | コーディングレビュー② | 米澤 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 未着手
57 | コーディングFB対応 | 石村 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 未着手
58 | コーディングFB対応 | 桑山 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 未着手
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## パーツ
ヘッダー
フッター
バナー
文言パーツ
お知らせ
流れ
理由
注目情報
制作対象外
お仕事を探す
お仕事特集
新着求人
グレー背景のパーツ
求人検索のパーツ
キービジュアル
緊急のお知らせ

## Sheet1
ページ内コンテンツの基本構造 |  |  | KVから下～バナーの上までの範囲
共通パーツの探し方とclass名の付け方ガイド
共通化できるもの
|  | 見出し |  | コンポーネント
|  | ボタン |  | コンポーネント
|  | コンテンツ間マージン |  | プロジェクト
|  | 見出し２ |  | コンポーネント
外側の枠(背景色白)
width:100%(PC)
class="l-section"
中身の枠
width:1200px(PC)class="l-section__inner"
外側の枠(背景色グレー)
width:100%(PC)
class="l-section l-section--gray"
中身の枠
width:1200px
class="l-section__inner"
一番外側の枠
width:100%(PC)
class="l-contents-wrap"