## Sheet1
■実習生プログラム
▼プログラムの目的、最終目標
・約一ヶ月の実習で、実際の実務レベルを肌で感じて貰い、今後の就職活動などに活かしてもらう。
└WEB業界で働く上で、スクールや独学での勉強では分からない事や経験をとにかく多く持ち帰ってほしい。
└未経験や異業種から転職する際にの疑問や不安なことを、現場の人からたくさん聞いてキャリア形成の参考にしてほしい。
▼具体的に挑戦してほしいこと
・WEB制作の基本である、コーディングを実務レベルでスケジュールを切って進めて貰う（約１～２週間）
・コーディングを進めつつ、間に合わなかった部分や、技術的に困難だった場所のレビューと修正を行うコーディングを完結させる（約１週間）
・JS対応など少し難しい作業はプログラム後半に行う。（１～２週間）
・万が一、残った時間があれば今回躓いた部分の練習もしくは、別のLPに挑戦してもらう。
▼プログラムスケジュール
10/5～10/9
10/12～10/16
10/19～10/23
10/26～10/30
▼備考
・その他、業界のことや職種の話などは、オリエンテーション時やレビュー時などに質問タイムとして曜日担当者側でもフォローしてあげてください。
・人に教えることで発見や理解が深まることは多いにあるので、この実習生プログラムを通してジオ社員側も良い経験として活かしてください。
▼一日のスケジュール
10:30 | 出社
14:30 | 進捗報告 | *社内でスケジュール表を基に、進捗確認
15:00 | 技術不明点の確認 | *オンライン（米澤）
18:30 | 終業（報告書提出） | *役員（小川・田中・藤森）
▼進捗MTG担当 | ※技術的に困っている内容は各進捗担当で受けたのち、内容を米澤さんへ共有。
月 | 津田
火 | 米澤
水 | 松平
木 | 中島
金 | 一戸
１週目
２週目
３週目
4週目
【１週目作業内容】
・PCセットアップ
・オリエンテーション
・業界や仕事について質問
・PTCSのLPコーディング
【２週目作業内容】
・PTCSのLPコーディング
・PTCSLPレビュー（16日）
・PTCSLP修正
（サポートしつつ、やりきって貰う）
【３週目作業内容】
・PTCSLP JS中心に挑戦
・もしくは、実務でコーディング案件あれば部分的に依頼する
【４週目作業内容】
・３週目JS周りのレビュー
・時間足りなかった部分の作業
・時間が余った人は、躓いた箇所の調査や質問タイム
Co挑戦期間
Co仕上げ期間
JS周り対応機関
最終見直し期間

## Sheet2
題材 | PTCSトップページ
当日までの準備
PCのセットアップ
メッセンジャー
会議はチームス
Adobe
誰かのアカウント貸し出し
石橋
津田
ofiice
石橋
津田
ACM
確認
進捗フォロー
日誌の押印（役員）
進捗確認フォロー 毎日15時から
|  | 中川 | 金
|  | 津田 | 月
|  | 中島 | 木
|  | 米澤 | 火
|  | 松平 | 水