## Sheet1
■実習生プログラム
▼プログラムの目的、最終目標
・約一ヶ月の実習で、実際の実務レベルを肌で感じて貰い、今後の就職活動などに活かしてもらう。
└WEB業界で働く上で、スクールや独学での勉強では分からない事や経験をとにかく多く持ち帰ってほしい。
└未経験や異業種から転職する際にの疑問や不安なことを、現場の人からたくさん聞いてキャリア形成の参考にしてほしい。
▼具体的に挑戦してほしいこと
・WEB制作の基本である、コーディングを実務レベルでスケジュールを切って進めて貰う（約１～２週間）
・コーディングを進めつつ、間に合わなかった部分や、技術的に困難だった場所のレビューと修正を行うコーディングを完結させる（約１週間）
・JS対応など少し難しい作業はプログラム後半に行う。（１～２週間）
・課題が早く終わりそうであればformがある下層ページのモックを作成。
・万が一、残った時間があれば今回躓いた部分の練習もしくは、jquery（ライブラリ・フレームワーク）を使わずjsを書き換える練習。
▼プログラムスケジュール
12/1～12/7
12/8～12/14
12/15～12/21
12/22～12/24
▼備考
・その他、業界のことや職種の話などは、オリエンテーション時やレビュー時などに質問タイムとして曜日担当者側でもフォローしてあげてください。
・人に教えることで発見や理解が深まることは多いにあるので、この実習生プログラムを通してジオ社員側も良い経験として活かしてください。
▼一日のスケジュール
10:30 | 出社
14:30 | 進捗報告 | *社内でスケジュール表を基に、進捗確認
15:00 | 技術不明点の確認 | *オンライン（津田）最初の週だけ米澤さんも
18:30 | 終業（報告書提出） | *役員（小川・田中・藤森）押印は役員出社時
▼進捗MTG担当 | ※技術的に困っている内容は各進捗担当で受けたのち、内容を津田さんへ共有。
月 | 米澤
火 | 津田
水 | 中島（オンライン）
木 | 永田
金 | 一戸
▼主担当
津田
▼作成いただく画面
http://www.geoc.jp/rashinban/
※進捗次第で下層のページも作成
http://www.geoc.jp/rashinban/event.phpをhttp://www.geoc.jp/rashinban/event.htmlとして作成
１週目
２週目
３週目
4週目
【１週目作業内容】
・PCセットアップ
・オリエンテーション
・業界や仕事について質問
・環境らしんばんのLPコーディング 津田さん
佐藤 元
塚田 雅史
米澤さん
出田 桃花
【２週目作業内容】
・環境らしんばんのLPコーディング
・コーディングレビュー（16日）
・コーディング修正
（サポートしつつ、やりきって貰う）
【３週目作業内容】
・環境らしんばんの JS中心に挑戦
・もしくは、実務でコーディング案件あれば部分的に依頼する
【４週目作業内容】
・３週目JS周りのレビュー
・時間足りなかった部分の作業
・時間が余った人は、躓いた箇所の調査や質問タイム
Co挑戦期間
Co仕上げ期間
JS周り対応機関
最終見直し期間

## Sheet2
題材 | 環境らしんばんトップページ
当日までの準備
PCのセットアップ
メッセンジャー
会議はチームス
Adobe
誰かのアカウント貸し出し
中島
津田
田中
ofiice
共有アカウント
進捗フォロー
日誌の押印（役員）
進捗確認フォロー 毎日15時から
初日（3時間くらいかかった気がします）
デザインファイルの共有
コーディング環境を共有
プレビュー環境を共有
イニシャルファイルの共有
sassの書き方共有
FLOCSSの書き方共有
FB期間前（作成期間中）
質問があれば都度確認
実習生から不明点など聞き取り（1時間くらい 15:00～）
事前準備
作成するページの選定
スケジュール作成
コーディング環境をつくる
イニシャルファイルの設置
プレビュー環境の作成
課題管理用のスプレッドシート用意
FB期間中
実習生の制作物をチェック
スプレッドシートに課題を記入（チェック予定のパーツのボリュームにもよるがチェックとあわせてだいたい一時間くらい）
課題内容の説明・不明点の聞き取り（1時間くらい 15:00～）